## 2026-2028年项目库
附件1：
黄山区2026-2028年巩固脱贫攻坚成果衔接推乡村振兴项目库明细表
序号 | 项目名称 | 入库项目类型 | 项目类别 |  | 建设性质 | 建设年度 | 建设地点 |  | 责任单位 | 责任人 | 行业主管部门 | 建设内容及规模 | 资金规模 | 预计实施天数 | 受益对象人数 | 绩效目标（重点产出效益指标） | 联农带农机制 | 是否为2025年度项目库内项目 |  | 备注
|  |  | 类型 | 子类型 |  |  | 乡镇 | 村 | [9 empty] | 是/否 | 是否进行调整修改
合计70个项目 | [12 empty] | 11235 | / | / | / | / | / | /
1 | “农头工尾”融合发展创新试点项目 | 产业发展项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 茶促中心 | 苏贵余 | 茶促中心集体经办 | 围绕“农头工尾”范畴，对从事新徽菜名徽茶精深加工的链主企业，意愿通过扩大生产规模、提高产能价值、提升研发能力，在固定资产设备购置等方面存在资金需求，通过申报标准择选符合要求的企业，开展项目评审，审定，给予资金支持。 | 2450 | 210 | 500 | 1、年收益率≥3%； 2、资产反担保≥2000万元 3、群众满意度≥90%。 | 带动资产收益 | 否 | 否
2 | 2026年“防贫保”补贴 | 巩固成果项目 | 产业发展 | 到户补助 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 财政局 农业农村局 | 陶能明 曹 晨 | 财政局 农业农村局 | 对脱贫户和监测帮扶对象购买“防贫保”保费给予财政补贴 | 22 | 120 | 6200 | 脱贫户财政补贴比例≤50% 监测帮扶对象财政补贴比例≤90% 投保率≥90% | 金融扶持 | 是 | 否
3 | 2026年脱贫人口小额贷款贴息 | 巩固成果项目 | 产业发展 | 脱贫户小额信贷贴息 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 财政局 农业农村局 | 盛超 曹晨 | 财政局 农业农村局 | 通过已脱贫户小额信贷“一自三合”模式，促进户内产业发展 | 60 | 210 | 800 | 年贴息利率≥4.35% 贴息及时率≥95% 受益脱贫人口≥800人 受益期≥1年 | 金融扶持 | 是 | 否
4 | 2026年“雨露计划” | 巩固成果项目 | 教育资助 | “雨露计划” | 新建 | 2026 | 全区 |  | 农业农村局 | 曹晨 | 区农业农村局 | 对脱贫、监测户家庭子女职业教育在校生进行补助。每人每学期补助标准1500元 | 36 | 270 | 150 | 资助经费发放及时率=100% 每学期生均资助标准=1500元 子女因贫辍学率≤5% | 教育资助 | 是 | 否
5 | 2026年巩固拓展脱贫攻坚成果“点对点”小微项目 | 巩固成果项目 | 农村基础设施 | 人居环境整治提升 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 农业农村局 | 曹晨 | 区农业农村局 | 落实脱贫户“应纳尽纳”，监测对象和农村低收入人口住房质量及饮用水安全提升；解决汛期因灾水毁农村必要的道路、沟渠、护磅及供水设施修复。整治环境卫生，带动就近就业增收，激发脱贫群众内生动力，改善村容村貌。 | 50 | 100 | 100 | 精准帮扶项目单个资金规模≤30000元 劳务报酬标准占本地普通劳动力标准比例 项目完工及时率≥90% 项目验收结果=合格 带动脱贫人口、监测对象和低收入人口务工人数≥30人 | 带动务工就业 | 否 | 否
6 | 项目管理费 | 项目管理费 | 产业发展 | 管理费 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 农业农村局 | 曹晨 | 区农业农村局 | 按照不超过1%的比例，从衔接资金中提取项目管理费，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理及验收等与项目管理相关的支出 | 30 | 270 | 200 | 提取比例≤1% 拨付及时率≥90% 拨付到位率=100% 管理费用于当年衔接资金项目比例=100% | 项目管理 | 是 | 否
7 | 黄山区特色种养业扶持精准到户项目 | 产业发展项目 | 产业发展 | 到户补助 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 农业农村局 | 陈志飞 | 区农业农村局 | 鼓励支持有条件脱贫户、监测户自种自养并达标，因地制宜发展茶叶、雷竹、中药材、蔬菜、水果、香榧、油茶、畜禽养殖业等产业。 | 180 | 270 | 2000 | 1、发放准确率≥90%； 2、发放及时率≥90%； 3、户均补助标准≤5000元。 | 带动发展生产 | 是 | 否
8 | 黄山区2026年撂荒地整治奖补项目 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 基本农田保护 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 农业农村局 | 徐庆辉 | 区农业农村局 | 2025年整治全区撂荒地900亩，每亩奖补600元。 | 50 | 180 | 2000 | 撂荒地复耕2000亩 | 带动发展生产 | 否 | 否
9 | 黄山区农业气象防汛抗旱监测能力提升工程 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 防汛抗旱基础设施 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 区气象局 | 刘帅 | 区气象局 | 在高海拔茶园、香榧基地、高标准农田等地区新建多要素农业气象监测站9套，其中新丰2套、新华2套、甘棠1套、汤口1套、永丰1套、谭家桥1套、太平湖1套。采购智能集成气象监测站9套，视频监控系统9套。监测站采购设备有主采集器，温度、风向、风速、雨量、视频监控、太阳能板、蓄电池、4G传输模块等。监测站占地4㎡，建设内容包含围栏及基础8米、各设备基座、场地和仪器的接地防雷设施、仪器安装和调试等。 | 98 | 240 | 5000 | 完成农业气象站≥9座。 | 灾害防范 | 否 | 否
10 | 黄山区2026年农村供水工程年水质检测项目 | 巩固成果项目 | 农村饮水安全 | 农村供水工程 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 水利局 | 盛国胜 | 区水利局 | 全区供水工程全覆盖水质检测上半年、下半年各一次 | 52 | 150 | 5000 | 水质合格率≥90% | 带动务工就业 | 否 | 否
11 | 转移就业交通补助 | 巩固成果项目 | 务工补助 | 到户补助 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 区人社局 | 胡刚 | 区人社局 | 为省外务工3个月(含3个月)以上的脱贫户和监测户发放500元/每人/每年补贴。 | 28 | 90 | 350 | 补助标准=500元/每人/每年;发放及时率≥90%;发放准确率≥90% | 带动务工就业 | 是 | 是
12 | 就业奖补 | 巩固成果项目 | 务工补助 | 到户补助 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 区人社局 | 胡刚 | 区人社局 | 脱贫劳动者就业岗位补贴每人300元/每月(其中:在就业帮扶车间就业的脱贫劳动者按照每月岗位工资收入的15%计发，每人每月不得低于 300 元);各类经营主体吸纳脱贫劳动者稳定就业6个月以上一次性补助3000元/人。 | 45 | 120 | 90 | 补助标准≥300元/人月; 发放及时率≥90%; 发放准确率≥90% | 带动务工就业 | 是 | 否
13 | 乡村公益性岗位奖补 | 巩固成果项目 | 公益性岗位 | 到户补助 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 区人社局 | 胡刚 | 区人社局 | 纳入人社乡村公益性岗份就业的脱贫人口,按照每月岗位工资收入的15%计发，每人每月不得低于 300元。用人单位吸纳脱贫人口稳定就业6个月以上一次性补助3000元/人。 | 14 | 90 | 30 | 补助标准≥300元/人/年;发放及时率≥90%;发放准确率≥90% | 带动务工就业 | 是 | 否
14 | 公益性岗位补贴 | 巩固成果项目 | 公益性岗位 | 到户补助 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 区人社局 | 胡刚 | 区人社局 | 人单位应依法按月足额支付公益性岗位人员不低于当地最低工资标准的工资并依法缴纳社会保险费的，给予个人岗位补贴 712元/月(最低工资标准的40%)，单位岗位补贴300元/月以及单位实际缴纳的社会保险补贴。 | 80 | 150 | 32 | 发放及时率≥90%; 发放准确率≥90% | 带动务工就业 | 是 | 是
15 | 2026年度黄山区联网路建设项目 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 公共基础设施 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 区交运局 | 舒安 | 区交运局 | 联网路：①陈村村峰景组旅游产业道路黑化：黑化奇瑞路口至峰景组路段总长303 米，宽6米道路 ②章村村黄田组道路拓宽硬化项目：拓宽硬化长398米混凝土路面均宽4.5米，厚0.2米。修建护石磅30立方米 ③石岗壁道路工程（二期）：新建长约750米，宽约4.5米，厚20厘米的水泥混凝土路面，完善排水等道路相关附属设施 ④船六组道路硬化：路线总长403.112米，K0+000-K0+245段路面宽4.0米，新建挡墙66米，新建40*40混凝土边沟107米，新建0.5米钢筋混凝土圆管涵6米 | 100 | 150 | 2500 | 联网路①陈村村峰景组旅游产业道路黑化：黑化道路长度≥303米化：黑化道路长度≥303米 ②章村村黄田组道路拓宽硬化项目：拓宽硬化道路长≥398米；修建护石磅≥30立方米 ③石岗壁道路工程（二期）：新建道路≥750米，项目验收结果=合格，完工及时率≥90% ④船六组道路硬化：路线总长≥403.112米，K0+000-K0+245段路面宽≥4.0米，新建挡墙66米，新建40*40混凝土边沟107米，新建0.5米钢筋混凝土圆管涵6米，项目验收结果=合格；完工及时率≥90% | 带动发展生产 | 否 | 否
16 | 全区抗旱机井建设 | 巩固成果项目 | 农村基础设施 | 防汛抗旱基础设施 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 各乡镇 | 盛国胜 徐庆辉 杜可宏 | 水利局 农业农村局 应急局 | 补助新建50口抗旱机井建设经费及管护经费（根据2025年抗旱专题会议要求，水利局已安排50万元，其余资金报乡村振兴项目库安排） | 150 | 300 | 3000 | 新建机井≥40口 | 提升服务水平 | 否 | 否
17 | 太平猴魁茶产业高质量发展项目 | 产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 茶促中心 | 陈远志 | 茶促中心 | 1、对基地茶园茶叶开展农残检测及理化分析等。2、开展联合会新媒体运营宣传等。3、组织茶企等参加展销活动。4、联合开发多功能全自动茶饮机。5、编制鲜叶采摘分级技术规范和朝代主题茶空间运营规范两个团体标准。 | 115 | 210 | 200 | 完成基地农残检测，组织参加展销活动不少于2场，开发全自动茶饮机一款，编制团体标准两项。 工程验收结果=合格促进会员茶叶价格提升≧5%，带动重点茶企≧20家，茶农≧25户，污染物农药残留达标率≧90% | 带动发展生产 | 否 | 否
18 | 茶园坡改梯以奖代补工程 | 产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 2026 | 全区 |  | 茶促中心 | 陈远志 | 茶促中心 | 在各乡镇遴选茶园基地，开展不少于500亩以上的茶园进行坡改梯实施，通过先建后补的方式给予补助。 | 100 | 210 | 250 | 新建茶园坡改梯面积≥500亩 每亩奖补标准≥2000元 完工及时率≥90% 项目验收结果=合格茶园综合效益提升≥500亩 带动农村人口劳务增收≥8万元 | 带动发展生产 | 否 | 否
19 | 平湖农民创业园项目 | 产业发展项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展 | 新建 | 2026 | 甘棠镇 | 甘棠社区 | 甘棠镇政府 | 刘卫华 | 区农业农村局集体经办 | 新建两层6000平方米夜市餐饮用房，占地9亩，配建老影院门楼、表演区、休闲区、停车场等设施。 | 980 | 300 | 5000 | 新建夜市用房建筑面积≥6000㎡ 村集体经济年均增收≥100万元 | 带动发展生产 | 否 | 否
20 | 黄山区供销农贸批发市场冷链仓储中心 | 产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 2026 | 甘棠镇 | 玉河村 | 区供销社 | 李云高 | 区供销社 | 在玉河农产品批发市场一层建2200 m³冷链保鲜仓储中心及附属设施。 | 150 | 90 | 3000 | 冻库容积≥2200m³年均收入≥12万元 | 带动资产收益 | 是 | 否
21 | 凤凰村黄泥巷安置点基础设施项目 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 人居环境整治提升 | 新建 | 2026 | 甘棠镇 | 凤凰村 | 甘棠镇政府 | 刘卫华 | 区财政局 | 1.路面破碎并硬化长300米，宽4米，厚0.18米；2.雨污水管网安装180米。 | 32 | 90 | 1200 | 新建硬化道路≥300米 | 带动务工就业 | 是 | 否
22 | 兴村G530西端新能源充电站及旅游配套设施建设 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 2026 | 甘棠镇 | 兴村村 | 甘棠镇政府 | 朱逸涵 | 区文旅体局 | 安装500KVA箱变变压器一个及双枪充电桩两台；安装可移动箱式咖啡及旅游厕所套房两套。 | 54 | 150 | 1500 | 村集体经济年均增收≥2.5万元 | 带动发展生产 | 否 | 否
23 | 青龙河翻版坝改造项目 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 工程建设 | 新建 | 2026 | 甘棠镇 | 庄里村 | 甘棠镇政府 | 孙敢 | 水利局 | 将青龙河一处3m*30m的翻板坝改造成液压坝 | 100 | 210 | 2000 | 改造翻板坝=1座 | 带动发展生产 | 否 | 否
24 | 黄山区甘棠镇大小干冲林相改造项目 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 人居环境整治 | 新建 | 2026 | 甘棠镇 | 十字畈村 玉河村 | 区林业局 | 汪长根 | 区林业局 | 对大小干冲54.4亩森林林相进行改造，主要措施：林木择伐、林地清理、造林苗及绿化苗补植，通过林相改造提升森林生态功能，优化森林效果和人居环境。 | 20 | 90 | 50 | 1、林相改造=54.4亩； 2、完工验收结果=合格； 3、项目完工及时率≥90%。 | 带动资产收益 | 是 | 否
25 | 黄山区宠物繁育产业基地项目 | 产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 2026 | 甘棠镇 | 民主村 | 甘棠镇政府 | 刘卫华 | 区农业农村局 | 室内建筑面积1650平米，室外面积约2000平米，项目建设内容包括宠物医院、宠物繁育实验室、宠物乐园、宠物社交空间、宠物主题咖啡厅、宠物区等。 | 480 | 210 | 4700 | 预计增加村集体经济收入20万元/年 | 带动务工就业 | 否 | 否
26 | 饶村村食用菌联农带农产业基地建设 | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植养殖业基地 | 新建 | 2026 | 耿城镇 | 饶村村 | 耿城镇政府 | 张文涛 | 区农业农村局 | 采购食用菌生产设备、空气能热泵烘干机2台、喷灌系统及电子监控，生产道路拓宽。 | 99 | 180 | 1600 | 村集体经济增收≥3万元， 项目验收结果=合格， 完工及时率≥90% | 带动资产收益 | 否 | 否
27 | 饶村村冷链仓储服务中心建设 | 产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 2027 | 耿城镇 | 饶村村 | 耿城镇政府 | 张文涛 | 区农业农村局 | 新建252平方米二层框混结构房屋，一层内设450立方米冷链仓储库1间，二层为274立方米的消防水池。 | 65 | 270 | 1600 | 村集体经济增收≥1.5万元， 项目验收结果=合格， 完工及时率≥90% | 带动资产收益 | 是 | 是
28 | 沟村村农副产品加工中心附属配套建设 | 产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 2026 | 耿城镇 | 沟村村 | 耿城镇政府 | 刘玲 | 区农业农村局 | 新建镂空铁艺围墙长约100米，门岗房，景观墙，电动伸缩门，智能监控系统等。 | 20 | 120 | 1831 | 新建镂空铁艺围墙≥100米， 村集体经济增收≥0.5万元 项目验收结果=合格， 完工及时率≥90% | 带动资产收益 | 是 | 否
29 | 黄山区鳜鱼工厂化养殖基地提升 | 产业发展项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展 | 新建 | 2026 | 耿城镇 | 饶村村 | 区供销社 | 徐国平 | 区供销社 | （1）在饶村村连栋钢架大棚新建10座鳜鱼养殖桶及1套设备，（2）3套系统根据时间分批采购约7.5万尾鳜鱼苗（3）采购配套饲料约15吨。 | 175 | 240 | 1646 | 项目年均综合收益≥30万元促进鳜鱼技术推广和产业链发展 | 带动发展生产 | 是 | 否
30 | 城澜村小岭洞茶叶基地林区道路提升 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 公共基础设施 | 新建 | 2026 | 耿城镇 | 城澜村 | 耿城镇政府 | 朱凡 | 区林业局 | 混凝土地坪硬化5500平方米、厚0.15米，800*800沉沙井6座、深1米，过路排水管DN300波纹管36米，浆砌块石挡土墙57米、均高2米。 | 70 | 180 | 125 | 地坪硬化≥5500平方米， 沉沙井≥6座， 挡土墙≥57米， 项目验收结果=合格， 完工及时率≥90% | 带动发展生产 | 是 | 否
31 | 汤家庄村闲置农房改造 | 产业发展项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展 | 新建 | 2026 | 焦村镇 |  | 焦村镇政府 | 周超明 | 区农业农村局集体经办 | 改建房屋2栋占地面积合计280平方米，及配套家具电器 | 52 | 150 | 1000 | 改建房屋≥280平方米 打造后保持村集体每年收益≥5万元 | 带动务工就业 | 否 | 否
32 | 焦村镇汤家村农产品仓储仓库建设项目 | 产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 2026 | 焦村镇 |  | 焦村镇政府 | 周超明 | 区农业农村局 | 新建仓储仓库约240㎡ | 30 | 120 | 776 | 新建仓储仓库≥240平方米 | 带动发展生产 | 否 | 否
33 | 汤家村吕家对面河新建河堤项目 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 防汛抗旱基础设施 | 新建 | 2026 | 焦村镇 |  | 焦村镇政府 | 周超明 | 区农业农村局 | 新建河道双侧挡墙长度290米，均高3.5米 | 58 | 90 | 776 | 新建河道双侧挡墙长≥290米 均高≥3.5米 | 带动务工就业 | 否 | 否
34 | 上岭村绿色蔬菜基地改造提升项目 | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植养殖业基地 | 新建 | 2026 | 焦村镇 |  | 焦村镇政府 | 周超明 | 区农业农村局 | 拟对170亩现状耕地予以土壤改良、水利灌溉设施、道路、绿化等附属设施改造综合提升；新建20亩绿蔬、瓜果种植大棚 | 150 | 300 | 1133 | 耕地改良提升≥170亩 新建绿蔬、瓜果种植大棚≥20亩 村集体年均增收≥9万元 带动农村人口务工人数≥30人 带动农村人口务工人均增收≥0.3万元 | 带动发展生产 | 否 | 否
35 | 上岭村有机肥厂修复项目 | 产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 2026 | 焦村镇 |  | 焦村镇政府 | 周超明 | 区农业农村局 | 对因冻雨压塌的1200㎡轻钢结构大棚予以重建钢结构大棚500㎡，对洪水冲毁的10米护磅挡墙进行修复 | 59 | 180 | 1133 | 重建钢结构大棚≥500㎡ 修复护磅挡墙≥10米 村集体年均增收≥3.6万元 带动农村人口务工人数≥5人 带动农村人口务工人均增收≥0.3万元 | 带动发展生产 | 是 | 是
36 | 汤家庄村新建两栋农房 | 产业发展项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展 | 新建 | 2026 | 焦村镇 |  | 焦村镇政府 | 周超明 | 区农业农村局集体经办 | 新建房屋2栋合计320平方米 | 88 | 150 | 1001 | 新建房屋≥320平方米 打造后保持村集体每年收益≥8万元 | 带动务工就业 | 否 | 否
37 | 山河村、郭村村粮食烘干项目 | 产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 2026 | 焦村镇 |  | 焦村镇政府 | 周超明 | 区农机事务中心 | 新建粮食存储仓库一座，面积1000平米； 新建粮食晾晒场一座，面积1300平米； 购置粮食烘干设备一套及安装相关附属设施 | 145 | 180 | 1008 | 钢结构存储仓库面积≥1000平米 粮食晾晒场面积≥1300平米 粮食烘干设备≥1套 村集体经济年均增收≥8万元 带动农村人口务工增收≥10万元 | 带动发展生产 | 是 | 是
38 | 龙门乡小龙坑桥及东复桥改造项目 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 公共基础设施 | 新建 | 2026 | 龙门乡 | 龙门村 秀湖村 | 龙门乡政府 | 汪剑 | 区交运局 | 小龙坑桥重建成一座4×16m预应力钢筋混凝土密肋T梁桥，全长70米，全宽7.5米，桥面标高提升至120.5米，同时，同步改造东复路与S103平交口，优化区域交通组织；东复桥重建成3×16m预应力钢筋混凝土密肋T梁桥，全长54.0米，全宽7.5米，桥面标高提升至119.5米。 | 500 | 300 | 1804 | 小龙坑桥≥70m、宽≥7.5m 东复桥长≥54m、宽≥7.5m | 改善交通出行条件 | 否 | 否
39 | 麻川村新建组村庄道路提升 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 基本公共服务 | 新建 | 2026 | 龙门乡 | 麻川村 | 龙门乡政府 | 唐世清 | 住建局 | 将新建组原有村庄道路进行修复和拓宽，长1000米，均宽2米；新建片石挡墙100立方米；船只停靠点台阶修复10处。 | 59 | 180 | 110 | 修复和拓宽村庄道路≥1km，修复船只停靠点≥10处 | 改善交通出行条件 | 否 | 否
40 | 龙门乡保租房附属设施及提升工程 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 基本公共服务 | 新建 | 2026 | 龙门乡 | 龙门村 | 龙门乡政府 | 唐世清 | 住建局 | 将龙门乡保租房周边地块硬化提升，建设1280㎡硬化停车场地，安装非机动停车棚2处，采购停车位充电桩4处；完善保租房给排水和污水等配套设施。 | 120 | 180 | 200 | 建设停车场地≥1280㎡，安装停车棚≥2处 | 改善人居环境 | 否 | 否
41 | 三口镇白果树村曹冲生态养殖项目 | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植养殖业基地 | 新建 | 2026 | 三口镇 | 白果树村 | 三口镇政府 | 叶志鹏 | 区农业农村局 | 建设生态养殖场房1栋，管理房1栋及配套附属设施。 | 56 | 180 | 2079 | 村集体经济年均增收≥2万元 带动农村人口劳务增收≥3000元 | 带动资产收益 | 是 | 否
42 | 汪家桥村方家棚组道路拓宽硬化 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 公共基础设施 | 新建 | 2026 | 三口镇 | 汪家桥村 | 三口镇政府 | 张婷 | 区农业农村局 | 1.道路拓宽硬化长648米，宽1.5米，道路拓宽硬化长503米、宽1米。 2.钢筋砼圆管涵4处。 | 25 | 180 | 368 | 道路硬化长度≥1100米 钢筋砼圆管涵≥4处 | 带动务工就业 | 是 | 是
43 | 黄山静隐民宿二期项目 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 2026 | 三口镇 | 巷联村 | 三口镇政府 | 顾竟 叶志鹏 | 区农业农村局 | 收储古洋里组王小伍户闲置农房一栋110.7平方米及房前屋后菜地3亩，以闲置农房入股黄山静隐民宿有限公司合作，发展壮大村集体经济，村集体占股3%，项目总投资560万。 | 25 | 180 | 2608 | 村集体经济年均增收≥1万元 带动农村人口劳务增收≥5000元 | 带动资产收益 | 否 | 否
44 | 黄山区麻川河三口湘潭段防汛道路硬化工程 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 公共基础设施 | 新建 | 2026 | 三口镇 | 湘潭村 | 三口镇政府 | 叶志鹏 | 区农业农村局 | 硬化全长为900米，宽5米。 | 55 | 90 | 1474 | 硬化道路长度≥900米 宽≥5米 | 带动务工就业 | 是 | 否
45 | 太平湖镇二都村茶叶厂房收购项目 | 产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 2026 | 太平湖镇 | 二都村 | 太平湖镇政府 | 项俊 | 区农业农村局 | 收购二都村茶叶厂房2层 | 87 | 90 | 1070 | 1、收购茶叶厂房≥1栋； 2、项目完工及时率≥90%； 3、完工验收结果=合格 | 带动资产收益 | 否 | 否
46 | 中墩村果园采摘基地（二期） | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 2026 | 谭家桥镇 | 中墩村 | 谭家桥镇政府 | 汪志刚 | 区农业农村局 | 林下清理栽种41.8亩果木树3600株，进山道路修整430米，均宽4米，修建排水渠430米，0.4米*0.4米，地标墙建设8米，新建农用机井一座。 | 54 | 180 | 2571 | 村集体经济年均增收≥2万元 栽种水蜜桃≥41.8亩 抚育水蜜桃苗≥3600棵 道路长≥430米 道路宽≥4米 排水渠长≥430米 地标墙≥8米 农用机井≥1座 项目验收结果=合格 完工及时率≥90% | 带动务工就业 | 是 | 否
47 | 长罗村太白文化民宿基础设施建设 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 2026 | 谭家桥镇 | 长罗村 | 谭家桥镇政府 | 姜景鸣 | 区农业农村局 | 通过基础设施投入资金折成股份获取收益 1、新建卵石到户路长80米，宽1米； 2、新建生态停车场120平米及基础配套服务设施 3、收储房屋一栋及周边土地8亩 | 96 | 180 | 2376 | 村集体经济年均增收≥1万元； 带动农村人口劳务增收≥2万元 项目验收结果=合格 完工及时率≥90% | 带动发展生产 | 是 | 是
48 | 长罗村新村挡墙建设 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 公共基础设施 | 新建 | 2026 | 谭家桥镇 | 长罗村 | 谭家桥镇政府 | 汪志刚 | 区水利局 | 场地平整约5300平方米，开挖土石方约15732.8立方米；新建挡墙90米，均高5米。 | 57 | 180 | 2376 | 新建挡墙≥90米； 挡墙均高≥5米 项目验收结果=合格 完工及时率≥90% | 带动发展生产 | 否 | 是
49 | 芳村村月亮湾基础配套设施项目 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 人居环境整治提升 | 新建 | 2026 | 汤口镇 | 芳村村 | 汤口镇政府 | 周伟刚 | 区农业农村局 | 1、道路硬化长350米，均宽6米，停车场500平方米，道路黑化2800平方米。 2、绿化提升300平方米，亮化改造新建路灯30盏、灯带600米等基础设施。 | 58 | 180 | 1500 | 1、道路硬化长≥350米，均宽≥6米，停车场≥500平方米，道路黑化≥2800平方米； 2、绿化提升≥300平方米，亮化改造新建路灯≥30盏、灯带≥600米等基础设施； 项目验收结果=合格； 完工及时率≥90% | 带动务工就业 | 否 | 否
50 | 汤口社区黄梅新村集体房屋改造工程 | 产业发展项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展 | 新建 | 2026 | 汤口镇 | 汤口社区 | 汤口镇政府 | 周伟刚 | 区农业农村局集体经办 | 对社区黄梅新村3幢集体房屋进行整体改造，主要建设内容包括占地360㎡层高4层房屋建设，300㎡地下停车建设，房屋后侧护磅建设等。 | 300 | 210 | 2000 | 改造面积≥360㎡ 建筑面积≥1400㎡ 项目验收结果=合格 完工及时率≥90% | 带动资产收益 | 否 | 否
51 | 地里溪村火腿仓储基地建设项目（一期） | 产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 2026 | 乌石镇 | 地里溪村 | 乌石镇政府 | 李发根 | 区农业农村局 | 新建仓储框架房子1050平方米；水电安装1项、货梯安装1个；修复混凝土挡墙长45米、高3米、宽0.8米；新建徽派围墙长140米；场地抬升回填1550立方米。 | 260 | 90 | 760 | 新建房子≧1050平方米，水电安装≧1项，货梯安装≧1个，混凝土挡墙≧45米，徽派围墙≧140米，场地抬升回填≧1550立方米，项目验收结果=合格，完工及时率≥90%。 | 带动务工就业 | 是 | 否
52 | 清溪村仰家湖水毁道路建设项目 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 公共基础设施 | 新建 | 2026 | 乌石镇 | 清溪村 | 乌石镇政府 | 李发根 | 区农业农村局 | 1、新建砼堤坝长150米、均高4米。2、砼护坡档墙长35米、高3.0米 | 40 | 90 | 300 | 新建砼堤坝长≥150米 | 带动务工就业 | 否 | 否
53 | 长芦村农事综合服务中心提升工程 | 产业发展项目 | 产业发展 | 公共基础设施 | 新建 | 2026 | 乌石镇 | 长芦村 | 乌石镇政府 | 李发根 | 区农机事务中心 | 新建稻谷仓4组，每组存放5万斤稻谷，新建烘干中心热源（配4台15吨烘干机），新安装350KV变压器一台,及其他配套设施 | 100 | 180 | 1156 | 新建稻谷仓≥4组；新建烘干中心热源≥4台；新安装一台变压器≥350KV | 带动发展生产 | 否 | 否
54 | 龙山村蔬菜基地更新改造工程 （一期） | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植养殖业基地 | 新建 | 2026 | 仙源镇 | 龙山村 | 仙源镇政府 | 衡永军 | 区农业农村局 | 建设综合育苗大棚12亩，钢架大棚更新改造50亩，线路改造2000米，配套建设相关附属设施 | 220 | 90 | 2875 | 每年满足市场菜 篮子供应≥220吨 村集体经济增收≥40000元 | 带动务工就业 | 是 | 是
55 | 越山村蔬菜基地更新改造三期工程 | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植养殖业基地 | 新建 | 2026 | 仙源镇 | 越山村 | 仙源镇政府 | 衡永军 | 区农业农村局 | 更新改造越山村下越老旧蔬菜基地大棚钢架50亩及灌溉管网、沟渠、基地道路等配套设施 | 110 | 90 | 1960 | 更新改造大棚≥50亩 项目验收结果=合格 完工及时率≥90% 受益农村人口≥1960人 受益对象满意度≥90% | 带动发展生产 | 是 | 是
56 | 新丰村河磅农房升级改造 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 2026 | 新丰乡 | 新丰村 | 新丰乡政府 | 王超 | 区农业农村局 | 对河磅中心村租赁的6套农房进行内部改造，打造大众休闲旅居接待大厅、住宿及内部配套设施。 | 50 | 180 | 2158 | 村集体经济年均增收≥1万元 | 带动发展生产 | 是 | 是
57 | 新丰村凤形生态观光园 | 产业发展项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 2026 | 新丰乡 | 新丰村 | 新丰乡政府 | 王超 | 区农业农村局 | 1、凤形山塘养殖，2、修建垂钓位15个，3、修建露营地200平方米，4、新建凉亭一个，5、在老虎头打造50亩采摘园。 | 56 | 180 | 2158 | 凤形山塘养殖≥1处 修建垂钓位≥15个 老虎头采摘园≥50亩 村集体经济年均增收≥1万元 带动农村人口务工增收≥3万元 | 带动发展生产 | 否 | 否
58 | 丰溪村桑果园道路及基础设施建设 | 乡村建设项目 | 产业发展 | 公共基础设施 | 新建 | 2026 | 新丰乡 | 丰溪村 | 新丰乡政府 | 王超 | 区农业农村局 | 桑园作业道路维修提升1200米，排水沟维修500米。 | 30 | 180 | 80 | 带动农村人口务工人数≥6人 道路维修≥1200米 排水沟维修≥500米 项目验收结果=合格 完工及时率≥90% | 带动发展生产 | 否 | 否
59 | 安居安毕公路路基挡土墙工程 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 公共基础设施 | 新建 | 2026 | 新丰乡 | 安居村 | 新丰乡政府 | 叶文君 | 区交运局 | M10浆砌片石挡墙900m³及相关附属设施 | 55 | 120 | 960 | M10浆砌片石挡墙≥900m³ | 改善交通出行条件 | 是 | 是
60 | 新丰村林下经济种植综合实验基地项目 | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植养殖业基地 | 新建 | 2026 | 新丰乡 | 新丰村 | 新丰乡政府 | 叶文君 | 区林业局 | 租赁山场100亩；新建300平方米厂房，林下种植中草药等，包括林地杂灌清理、整地、林间操作便道维修、采购、种植及管理、安装围网。 | 120 | 180 | 2158 | 租赁山场≥100亩 村集体经济年均增收≥2万元 带动农村人口务工增收≥5万元 | 带动务工就业 | 是 | 否
61 | 河磅民宿项目 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 公共基础设施 | 新建 | 2026 | 新丰乡 | 新丰村 | 新丰乡政府 |  | 区农业农村局 | 并对2套农房进行内部改造，打造大众休闲旅居接待大厅、住宿及内部配套设施，三套农房共计200平左右。 | 52 | 150 | 275 | 受益村1个、组2个；受益人口275人，其中移民165人. | 带动务工就业 | 否 | 否
62 | 黄山区雷笋产地冷藏保鲜设施建设项目（一期） | 产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 2026 | 新华乡 | 董家湾村 | 新华乡政府 | 梅强 | 区农业农村局 | 新建仓库一座，占地约4000平方米，配套配电房、垃圾房、周边场地硬化等附属设施 | 900 | 270 | 3000 | 新建仓库≥4000平方米 | 带动发展生产 | 否 | 否
63 | 太平竹笋高质量发展联合会项目（四期） | 产业发展项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展 | 新建 | 2026 | 新华乡 | 各村 | 新华乡政府 | 陶玉斌 | 区农业农村局集体经办 | 1.采购竹林杀虫灯开展绿色防控；2.印制病虫害防治手册，定制病虫害防治专用灭虫袋；3.选取开花竹林、退化竹林开展带状复垦，形成实验数据，为下一步笋农解决土地板结、竹林退化提供样板数据和示范；4.开展竹笋种植管理抚育和加工方面技术培训；5.组织联合会会员参加各类展销活动。6.进行林下食用菌复合种植实验。 | 70 | 180 | 300 | 采购竹林杀虫灯≥100 盏，完工及时率≥90%，项目验收结果=合格 | 带动发展生产 | 否 | 否
64 | 樵山村香榧科普宣教基地 | 产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 2026 | 新明乡 | 樵山村 | 新明乡政府 | 方亚鹏 | 区农业农村局 | 新建总面积1506平方米，占地面积502平方米的3层香榧科普宣教基地一座。集展示、科普、产业链工艺展示于一体的配套设施建设。屋顶配套新建60千瓦的光伏电站一座。 | 350 | 240 | 1189 | 新建展馆≥1500平方米室内设计装修≥1500平方米 工艺链必要设备采购≥1批建60千瓦光伏电站=1座 项目验收结果=合格 完工及时率≥90% | 带动发展生产 | 否 | 否
65 | 樵山村查家香榧基地抚育 | 产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 2026 | 新明乡 | 樵山村 | 新明乡政府 | 程帅 | 区林业局 | 对现有248亩香榧基地进行修剪，施肥，除草，病虫害防治；套种高山蔬菜50亩 | 20 | 270 | 1189 | 套种高山蔬菜辣椒≥50亩香榧修剪、除草、施肥、病虫害防=248亩 项目验收结果=合格 完工及时率≥90% | 带动发展生产 | 是 | 是
66 | 黄山区香榧种质资源收集保存区香榧林抚育2期 | 产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 2026 | 新明乡 | 樵山村 | 新明乡政府 | 程帅 | 区林业局 | 对36亩引进的优良品种香榧进行修剪、施肥、除草、病虫害防治；套种高山蔬菜15亩； | 15 | 270 | 1189 | 套种高山蔬菜辣椒≥15亩香榧修剪、除草、施肥、病虫害防=36亩 项目验收结果=合格 完工及时率≥90% | 带动发展生产 | 否 | 否
67 | 招桃村樵山香榧基地抚育管护 | 产业发展项目 | 产业发展 | 种植养殖业基地 | 新建 | 2026 | 新明乡 | 樵山村 | 新明乡政府 | 程帅 | 区林业局 | 1.对116亩香榧进行施肥、除草、病虫害防治及人工授粉. 2.对基地内老品种香榧树进行修剪、嫁接培育公树。 3.对轨道机进行检测维护、对防护网进行维修、增加摄像头。 | 23 | 210 | 1301 | 施肥、除草、病虫防治≥116亩； 检测维护轨道机≥2台； 防护网维修≥4处； 增加摄像头≥3台； 村集体经济增收≥1万元； 项目验收结果=合格 完工及时率≥90% | 带动发展生产 | 否 | 否
68 | 樵山村香榧古树保护及病虫害防治 | 产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 2026 | 新明乡 | 樵山村 | 新明乡政府 | 程帅 | 区林业局 | 对樵山村香榧古树较集中的余项、团龙头、查家、汪家村民组的300亩香榧古树进行保护及病虫害防治，林间作业道提升300米。 | 35 | 270 | 1189 | 香榧古树保护及病虫害防治=300亩项目验收结果=合格 作业道提升≥300米 完工及时率≥90% | 带动发展生产 | 是 | 是
69 | 樵山村查家香榧基地（二期）建设 | 产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 2028 | 新明乡 | 樵山村 | 新明乡政府 | 程帅 | 区林业局 | 新建香榧基地150亩、砍山、炼山、征地（50年） | 150 | 270 | 1189 | 新建香榧基地=150亩 砍山、炼山、征地（50年）=150亩 栽种香榧苗≥6750棵 项目验收结果=合格 完工及时率≥90% | 带动发展生产 | 是 | 否
70 | 四好农村路-X207太陵路(永丰乡至青阳县陵阳段）路基工程 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 公共基础设施 | 新建 | 2026 | 永丰乡 | 永丰村 | 永丰乡政府 | 程磊 | 区交运局 | X207太陵路路基工程，主要建设内容为对13.1公里路段的路基路面实施修复，同步建设挡土墙、边坡防护等配套工程，并实施沥青路面黑化改造。 | 600 | 300 | 6500 | 太陵路道路拓宽改造≥13.1公里；修复边坡≥5处；新建排水涵洞≥3处； 新建排水沟渠≥600米 项目验收结果=合格 完工及时率≥90% | 带动发展生产 | 否 | 否